## ISO17025認定
iso17025認定のためのスケジュール表（構築進捗管理表）
区 分 | 項 目 | 令和７年７月 |  |  | 令和７年８月 |  |  | 令和７年９月 |  |  | 令和７年１０月 |  |  | 令和７年１１月 |  |  | 令和７年１２月 |  |  | 令和８年１月 |  |  | 令和８年２月 |  |  | 令和８年３月 |  |  | 令和８年４月 |  |  | 令和８年５月 |  |  | 令和８年６月 |  |  | 令和８年７月 |  |  | 令和８年８月 |  |  | 令和８年９月 |  |  | 令和８年１０月 |  |  | 令和８年１１月
|  | 初旬 | 中旬 | 下旬 | 初旬 | 中旬 | 下旬 | 初旬 | 中旬 | 下旬 | 初旬 | 中旬 | 下旬 | 初旬 | 中旬 | 下旬 | 初旬 | 中旬 | 下旬 | 初旬 | 中旬 | 下旬 | 初旬 | 中旬 | 下旬 | 初旬 | 中旬 | 下旬 | 初旬 | 中旬 | 下旬 | 初旬 | 中旬 | 下旬 | 初旬 | 中旬 | 下旬 | 初旬 | 中旬 | 下旬 | 初旬 | 中旬 | 下旬 | 初旬 | 中旬 | 下旬 | 初旬 | 中旬 | 下旬
|  | 準備期間 | [14 empty] | 運用期間 | [19 empty] | 現地審査・是正処置➡Nite判定委員会
審査
| キックオフ | 〇
| 申請書類 | [27 empty] | 〇
| 申請書提出 | [29 empty] | 〇
| 現地審査 | [35 empty] | 〇
| ISO17025認定取得 | [44 empty] | 〇
準備 | 校正機器のISO17025対応の確認
校正室の適用判断
校正室の機器の設置
校正室の外に事務作業場所の確保
顧客校正依頼品の置き場（棚）の設置及び受付簿の作成
不足な校正機器の購入
試験作業準備 | リスク及び機会の検討,取組み計画の策定 |  | 〇 | 〇 | 〇
| 品質方針の策定 |  | 〇 | 〇 | 〇
| 品質目標の設定と実施方法の決定 |  |  | 〇 | 〇 | 〇
| 校正用機器の外部ISO17025校正依頼 |  |  | 〇 | 〇 | 〇
| 校正方法の手順書の作成 |  |  |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
| 不確かさの推定手順書の作成 |  |  |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
| 施設,設備機器管理手順書の作成 |  |  |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
| 校正技術者の認定教育 | [6 empty] | 〇 | 〇 | 〇
| 資格者の登録簿の作成 | [8 empty] | 〇
| 供給者の評価 | [7 empty] | 〇 | 〇 | 〇
| 見積依頼書の様式（ISO17025対応）の作成 | [9 empty] | 〇
| 顧客要求事項の確認の項目の決定 | [9 empty] | 〇
| 測定データ記録様式の作成 | [9 empty] | 〇
| バジエット表の作成 | [9 empty] | 〇
| 校正証明書ひな形の作成 | [11 empty] | 〇
| 教育訓練規定の作成 | [11 empty] | 〇 | 〇 | 〇
実 施 | 校正データ、不確かさの計算 | [14 empty] | 〇 | 〇 | 〇
| 校正証明書の作成 | [16 empty] | 〇
技能試験 | 技能校正参加計画書の作成 | [16 empty] | 〇
| 技能校正参加 | [17 empty] | 〇
内部監査 | 内部監査チェックリストの作成（室長用,品質管理者用,技術管理者用,校正証明書発行責任者用,校正技術者用） | [20 empty] | 〇 | 〇
| 内部監査員認定教育 | [22 empty] | 〇
| 内部監査員認定試験 | [22 empty] | 〇
| 内部監査員認定 | [22 empty] | 〇
| 内部監査員認定リストの作成 | [22 empty] | 〇
| 内部監査の実施 | [23 empty] | 〇
マネジメントレビュー | マネジメントレビュー教育 | [24 empty] | 〇
| マネジメントレビューの実施 | [25 empty] | 〇
ISO17025手続き | ISO17025認定までの構築スケジュールの確認 |  |  |  | 〇
| ISO17025認定の流れ |  |  |  |  | 〇
| 申請書類の確認 |  |  |  |  | 〇
要求事項の理解 | ＩＳＯ１７０２５規格の理解 |  |  |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
| 審査機関（Ｎｉｔｅ等）の公開文書の理解 |  |  |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
準備 | 組織（校正室）の確認 | [5 empty] | 〇
| 校正員への任命書の発行 | [7 empty] | 〇
ＩＳＯ文書の作成 | 品質マニュアルの作成・完成 |  |  |  |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
品質・技術管理規定（下記の２２規定）の作成・完成
| １．コミュニケーション規定の作成 | [5 empty] | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
| ２．力量、教育・訓練及び認識 | [5 empty] | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
| ３．施設及び環境条件 | [5 empty] | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
| ４．設備 | [5 empty] | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
| ５．計量計測のトレ－サビリティ | [5 empty] | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
| ６．外部から提供される製品及びサービス | [5 empty] | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
| ７．依頼、見積仕様書及び契約の内容の確認 | [5 empty] | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
| ８．校正品目の取扱い | [5 empty] | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
| ９．校正結果の品質の保証 | [5 empty] | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
| １０．校正結果の報告 | [5 empty] | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
| １１．苦情 | [5 empty] | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
| １２．不適合の校正業務の管理 | [5 empty] | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
| １３．データーの管理及び情報マネジメント | [5 empty] | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
| １４．品質方針 | [5 empty] | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
| １５．品質目標及び達成計画 | [5 empty] | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
| １６．文書管理 | [5 empty] | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
| １７．記録の管理 | [5 empty] | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
| １８．リスク及び機会への取組み | [5 empty] | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
| １９．是正処置 | [5 empty] | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
| ２０．内部監査 | [5 empty] | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
| ２１．マネジメントレビュー | [5 empty] | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
| ２２．標章及び／又はISO17025認定シンボルの使用方法 | [5 empty] | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
| 運用のための記録様式の作成（下記６５枚ほど） | [5 empty] | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
| リスク及び機会の検討結果表 | [15 empty] | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
| リスク及び機会への取組み計画 | [15 empty] | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
| 会 議 議 事 録 | [15 empty] | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
| コミュニケーション記録（社内・社外） | [15 empty] | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
| 教育訓練年間計画表 | [15 empty] | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
| 教育訓練実施報告書 | [15 empty] | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
| 教育訓練個人記録 | [15 empty] | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
| 有資格者一覧表 | [15 empty] | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
| 入退出管理記録 | [15 empty] | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
| 校正室点検シート | [15 empty] | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
| パスワード管理台帳 | [15 empty] | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
| 校正用機器等管理台帳 | [15 empty] | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
| 常用参照標準・ワーキングスタンダード管理台帳 | [15 empty] | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
| 取 引 業 者 評 価 表 | [15 empty] | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
| （常用参照標準の校正機関、校正用機器及び設備） | [15 empty] | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
| （ 施設、その他 ） | [15 empty] | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
| 取引先再評価表 | [15 empty] | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
| 取 引 先 台 帳 | [15 empty] | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
| 購 入 依 頼 請 求 書 | [15 empty] | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
| 稟 議 書 | [15 empty] | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
| 注 文 書 | [15 empty] | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
| 納品書（受入） | [15 empty] | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
| 校正見積依頼書 | [15 empty] | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
| 校正 見 積 依 頼 書（ 別 紙 ） | [15 empty] | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
| 校 正 内 容 | [15 empty] | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
| 御 見 積 書 見積番号 | [15 empty] | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
| 受 付 台 帳 | [15 empty] | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
| 測 定 記 録（ 〇〇 用 ） | [15 empty] | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
| 測 定 記 録（ 〇 〇 用 ） | [15 empty] | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
| バ ジ ェ ッ ト シ ー ト | [15 empty] | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
| ISO17025校正作業計画書 | [15 empty] | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
| 技能校正記録 | [15 empty] | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
| 校正証明書発行台帳 | [15 empty] | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
| 校正証明書 | [15 empty] | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
| 校正結果（〇〇） | [15 empty] | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
| 登録事業者報告書（NITE様式） | [15 empty] | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
| 苦情処理終了書 | [15 empty] | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
| 不適合発生報告書 | [15 empty] | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
| 情報マネジメントシステム変更届 | [15 empty] | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
| 品質方針 | [15 empty] | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
| 外部及び内部の課題検討表 | [15 empty] | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
| 利害関係者及びその要求事項一覧表 | [15 empty] | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
| 品質目標計画・達成報告書 | [15 empty] | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
| 法令及びその他の要求事項一覧 | [15 empty] | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
| 内部文書リスト一覧表 | [15 empty] | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
| （第１階層文書） | [15 empty] | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
| （第２階層文書） | [15 empty] | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
| （第３階層文書） | [15 empty] | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
| 内部文書管理台帳 | [15 empty] | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
| ＱＭ（品質マニュアル） | [15 empty] | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
| 内部文書管理台帳 | [15 empty] | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
| ＱＫ（品質・技術管理規定） | [15 empty] | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
| 内部文書管理台帳 | [15 empty] | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
| ＱＴ０１（校正手順書） | [15 empty] | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
| 内部文書管理台帳 | [15 empty] | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
| ＱＴ０２（トランスファ標準器検査設備点検基準） | [15 empty] | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
| 外部文書リスト一覧表 | [15 empty] | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
| 外部文書管理台帳 | [15 empty] | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
| 改善提案書及び報告書 | [15 empty] | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
| データ収集分析評価表 | [15 empty] | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
| 是正処置報告書 | [15 empty] | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
| 内部監査年間スケジュール表 | [15 empty] | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
| 内部監査実施計画書 | [15 empty] | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
| 内部監査報告書 | [15 empty] | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
| 内部監査チェックリスト | [24 empty] | 〇
| マネジメントレビュー記録 | [25 empty] | 〇
このISO17025認定のためのスケジュール表（構築進捗管理表）は、ISO17025認定を受けるための弊社にコンサルティング依頼をされた場合の工数（標準）を拾い出したものです。ご参考下さい。
なお、自社で取り組まれる場合には,構築進捗率の管理が大変大事です。社内で確固たる管理体制が必要です。
※この表を印刷される場合には,この表の列を１枚の紙に収まるようにプリンターを設定され,印刷されたものを、拡大コピーされご覧下さい。

## ISO17025認定 (2)
ＪＣＳＳ（ISO17025）認定のためのスケジュール表（構築進捗管理表）
区 分 | 項 目 | 令和７年７月 |  |  | 令和７年８月 |  |  | 令和７年９月 |  |  | 令和７年１０月 |  |  | 令和７年１１月 |  |  | 令和７年１２月 |  |  | 令和８年１月 |  |  | 令和８年２月 |  |  | 令和８年３月 |  |  | 令和８年４月 |  |  | 令和８年５月 |  |  | 令和８年６月
|  | 初旬 | 中旬 | 下旬 | 初旬 | 中旬 | 下旬 | 初旬 | 中旬 | 下旬 | 初旬 | 中旬 | 下旬 | 初旬 | 中旬 | 下旬 | 初旬 | 中旬 | 下旬 | 初旬 | 中旬 | 下旬 | 初旬 | 中旬 | 下旬 | 初旬 | 中旬 | 下旬 | 初旬 | 中旬 | 下旬 | 初旬 | 中旬 | 下旬 | 初旬 | 中旬 | 下旬
|  | 準備期間 | [11 empty] | 運用期間 | [14 empty] | 現地審査・是正処置⇒判定委員会⇒認定
審査 | キックオフ | 〇
| 申請書類 | [17 empty] | 〇
| 申請書提出 | [19 empty] | 〇
| 現地審査 | [27 empty] | ◎
| ISO17025認定取得 | [35 empty] | 〇
ISO17025手続き | 構築スケジュールの確認 | 〇
| ISO17025認定の流れ | 〇
| 必要な申請書類の確認 | 〇
準備１ | 組織（校正室）の確認 | 〇
| 品質管理者等への任命書の発行 |  | 〇
| 校正機器のISO17025対応の確認 |  | 〇
| 校正室の適用判断 |  | 〇
| 校正室の機器の設置 |  | 〇
| 校正室の外に事務作業場所の確保 |  | 〇
| 顧客校正依頼品の置き場（棚）の設置及び受付簿の作成 |  | 〇
| 不足な校正機器の購入 |  | 〇
| 校正用機器の外部ISO17025校正依頼 |  | 〇
要求事項の理解 | ＩＳＯ１７０２５規格の理解 |  |  | 〇 | 〇
| 審査機関の公開文書の理解 |  |  |  | 〇
試験作業準備 | リスク及び機会の抽出,取組み計画 |  |  |  |  | 〇
| 品質方針の策定 |  |  |  |  | 〇
| 品質目標の設定と実施方法の決定 |  |  |  |  | 〇
ＩＳＯ文書の作成 | 品質マニュアルの作成・完成 |  |  |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
| 品質・技術管理規定の作成・完成 |  |  |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
| 校正方法の手順書の作成 |  |  |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
| 不確かさの推定手順書の作成 |  |  |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
| 施設,設備機器管理手順書の作成 |  |  |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
| 運用のための記録様式の作成 |  |  |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
準備２ | 校正技術者の認定教育 |  |  |  | 〇 | 〇 | 〇
| 資格者の登録簿の作成 | [5 empty] | 〇
| 供給者の評価 |  |  |  |  | 〇 | 〇 | 〇
| 見積依頼書の様式の作成 | [6 empty] | 〇
| 顧客要求事項の確認の項目の決定 | [6 empty] | 〇
| 測定データ記録様式の作成 | [6 empty] | 〇
| バジエット表の作成 | [6 empty] | 〇
| 校正証明書ひな形の作成 | [6 empty] | 〇
| 教育訓練規定の作成 | [6 empty] | 〇
実 施 | 運用記録の作成 | [12 empty] | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
| 校正データ、不確かさの計算 | [17 empty] | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
| 校正証明書の発行 | [17 empty] | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
技能試験 | 技能校正参加計画書の作成 |  |  | 〇
| 技能校正参加 | [6 empty] | 〇
内部監査 | 内部監査チェックリストの作成 | [20 empty] | 〇 | 〇
| 内部監査員認定教育 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
| 内部監査員認定試験 | [22 empty] | 〇
| 内部監査員認定 | [22 empty] | 〇
| 内部監査員認定リストの作成 | [22 empty] | 〇
| 内部監査の実施 | [22 empty] | 〇
マネジメントレビュー | マネジメントレビュー教育 | [24 empty] | 〇
| マネジメントレビューの実施 | [25 empty] | 〇
このISO17025認定のためのスケジュール表（構築進捗管理表）は、ISO17025認定を受けるための弊社にコンサルティング依頼をされた場合の工数（標準）を拾い出したものです。ご参考下さい。
なお、自社で取り組まれる場合には,構築進捗率の管理が大変大事です。社内で確固たる管理体制が必要です。
※この表を印刷される場合には,この表の列を１枚の紙に収まるようにプリンターを設定され,印刷されたものを、拡大コピーされご覧下さい。